## WBS
Wedge Delivery WBS (담당자별 색상 / Overlap) | [5 empty] | Sprint 0 |  |  |  |  | Sprint 1 |  |  |  |  | Sprint 2 |  |  |  |  | Sprint 3 |  |  |  |  | Sprint 4 / Final
[6 empty] | 4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/20 | 4/21 | 4/22 | 4/23 | 4/24 | 4/27 | 4/28 | 4/29 | 4/30 | 5/1 | 5/4 | 5/5 | 5/6 | 5/7 | 5/8 | 5/11 | 5/12 | 5/13 | 5/14 | 5/15
구분 | Epic | ID | 태스크 | 담당자 | SP | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
Sprint 0 | WEDGE-EPIC-08 | WDAY-001 | PRD 핵심 문제/가치 제안 정리 | 강보승 | 1
| WEDGE-EPIC-08 | WDAY-002 | 기획 산출물/회의록 저장 구조 생성 | 박성환 | 1
| WEDGE-EPIC-01 | WDAY-003 | 초기 기술 스택/역할 분리안 정리 | 강보승 | 1
| WEDGE-EPIC-05 | WDAY-004 | 인프라 후보 검토 | 장현준 | 1
| WEDGE-EPIC-03 | WDAY-005 | Judge/Evidence 구조 리뷰 | 유지호 | 1
| WEDGE-EPIC-04 | WDAY-006 | Report 결과물 UX 방향 정리 | 강보승 | 1
| WEDGE-EPIC-01 | WDAY-007 | DB/API/MQ/MCP 결정 초안 정리 | 강보승 | 1
| WEDGE-EPIC-01 | WDAY-008 | Spring/MyBatis 관점 스키마 검토 | 정관우 | 1
| WEDGE-EPIC-08 | WDAY-009 | 초기 Backlog 초안 작성 | 박성환 | 1
| WEDGE-EPIC-08 | WDAY-010 | Sprint 1 착수 기준 확정 | 강보승 | 1
Sprint 1 | WEDGE-EPIC-01 | WDAY-011 | Spring 아키텍처 기준선 확정 | 강보승 | 3
| WEDGE-EPIC-02 | WDAY-012 | Node Runner repository skeleton 생성 | 차지훈 | 3
| WEDGE-EPIC-05 | WDAY-013 | 개발용 Docker Compose 초안 작성 | 장현준 | 3
| WEDGE-EPIC-01 | WDAY-014 | Spring Boot 프로젝트 초기화 | 정관우 | 3
| WEDGE-EPIC-08 | WDAY-015 | Jira Epic/Workflow 등록 | 박성환 | 3
| WEDGE-EPIC-03 | WDAY-016 | FastAPI/RuleRegistry skeleton 생성 | 유지호 | 3
| WEDGE-EPIC-01 | WDAY-017 | Run 상태 모델/API naming 리뷰 | 강보승 | 3
| WEDGE-EPIC-02 | WDAY-018 | ScenarioPlan loader 초안 구현 | 차지훈 | 3
| WEDGE-EPIC-05 | WDAY-019 | RabbitMQ exchange/queue 초안 구성 | 장현준 | 3
| WEDGE-EPIC-01 | WDAY-020 | Project/Run/Step Mapper 초안 | 정관우 | 3
| WEDGE-EPIC-01 | WDAY-021 | Artifact/Report DTO/Mapper 초안 | 박성환 | 2
| WEDGE-EPIC-03 | WDAY-022 | P0 criteria 상세 명세 정리 | 유지호 | 3
| WEDGE-EPIC-04 | WDAY-023 | Run 생성 화면 UX skeleton | 강보승 | 3
| WEDGE-EPIC-04 | WDAY-024 | Frontend API client 구조 구현 | 차지훈 | 3
| WEDGE-EPIC-05 | WDAY-025 | RabbitMQ dummy publish/consume 검증 | 장현준 | 3
| WEDGE-EPIC-01 | WDAY-026 | /api/runs 생성/조회 API 1차 | 정관우 | 3
| WEDGE-EPIC-08 | WDAY-027 | API 공통 응답/에러 예시 정리 | 박성환 | 2
| WEDGE-EPIC-03 | WDAY-028 | First-view observation mapping 정의 | 유지호 | 3
| WEDGE-EPIC-08 | WDAY-029 | PR/Code Review 기준 확정 | 강보승 | 3
| WEDGE-EPIC-02 | WDAY-030 | Runner dummy consume + callback 구현 | 차지훈 | 3
| WEDGE-EPIC-05 | WDAY-031 | Runner container base 구성 | 장현준 | 3
| WEDGE-EPIC-01 | WDAY-032 | Internal runner callback skeleton | 정관우 | 3
| WEDGE-EPIC-08 | WDAY-033 | Runner callback payload 예시 작성 | 박성환 | 2
| WEDGE-EPIC-03 | WDAY-034 | EvidencePacket fixture 검증 | 유지호 | 3
| WEDGE-EPIC-08 | WDAY-035 | Sprint 1 통합 리뷰와 Sprint 2 범위 확정 | 강보승 | 3
| WEDGE-EPIC-02 | WDAY-036 | Runner dummy integration demo 준비 | 차지훈 | 3
| WEDGE-EPIC-05 | WDAY-037 | CI/Jenkins base build 확인 | 장현준 | 3
| WEDGE-EPIC-01 | WDAY-038 | DB migration 점검 | 정관우 | 3
| WEDGE-EPIC-08 | WDAY-039 | Sprint 1 회고/Jira 상태 정리 | 박성환 | 3
| WEDGE-EPIC-03 | WDAY-040 | Rule Engine 착수 준비 점검 | 유지호 | 3
| WEDGE-EPIC-04 | WDAY-041 | Run detail UX와 checkpoint 표시 기준 확정 | 강보승 | 3
| WEDGE-EPIC-02 | WDAY-042 | Playwright goto action 구현 | 차지훈 | 3
| WEDGE-EPIC-05 | WDAY-043 | Runner container에서 Playwright browser dependency 검증 | 장현준 | 3
| WEDGE-EPIC-01 | WDAY-044 | Runner callback 상세 계약 확정 | 정관우 | 3
| WEDGE-EPIC-01 | WDAY-045 | checkpoint/artifact 저장 mapper 초안 | 박성환 | 3
| WEDGE-EPIC-03 | WDAY-046 | Landing CTA ScenarioPlan 작성 | 유지호 | 3
| WEDGE-EPIC-04 | WDAY-047 | Run detail 화면 구현 시작 | 강보승 | 3
| WEDGE-EPIC-02 | WDAY-048 | goto→settle→checkpoint 구현 | 차지훈 | 3
| WEDGE-EPIC-05 | WDAY-049 | Screenshot S3 upload 연결 | 장현준 | 3
| WEDGE-EPIC-01 | WDAY-050 | callback 수신 후 Run/Step 상태 갱신 | 정관우 | 3
| WEDGE-EPIC-01 | WDAY-051 | checkpoint 저장 API/mapper 구현 | 박성환 | 3
| WEDGE-EPIC-03 | WDAY-052 | First-view observation 후보 정의 | 유지호 | 3
| WEDGE-EPIC-04 | WDAY-053 | Run detail screenshot/step 표시 연결 | 강보승 | 3
| WEDGE-EPIC-02 | WDAY-054 | click/fill action 구현 | 차지훈 | 3
| WEDGE-EPIC-05 | WDAY-055 | Runner failure trace/log 저장 방식 정리 | 장현준 | 3
| WEDGE-EPIC-01 | WDAY-056 | Step 상태 모델 구현 | 정관우 | 3
| WEDGE-EPIC-01 | WDAY-057 | observation/artifact metadata 저장 | 박성환 | 3
| WEDGE-EPIC-03 | WDAY-058 | Signup/Lead Form ScenarioPlan 작성 | 유지호 | 3
| WEDGE-EPIC-04 | WDAY-059 | Landing scenario E2E UI 검증 | 강보승 | 3
| WEDGE-EPIC-02 | WDAY-060 | Landing CTA scenario E2E 실행 | 차지훈 | 3
| WEDGE-EPIC-05 | WDAY-061 | S3/RabbitMQ/Runner 로그 점검 | 장현준 | 3
| WEDGE-EPIC-01 | WDAY-062 | 상태 전이 bug fix | 정관우 | 3
| WEDGE-EPIC-01 | WDAY-063 | Evidence 저장 결과 검증 | 박성환 | 3
| WEDGE-EPIC-03 | WDAY-064 | 수집 observation 품질 검토 | 유지호 | 3
Sprint 2 | WEDGE-EPIC-04 | WDAY-066 | 첫 리포트 UX 기준 정의 | 강보승 | 3
| WEDGE-EPIC-04 | WDAY-067 | Evidence Card UI skeleton | 차지훈 | 3
| WEDGE-EPIC-05 | WDAY-068 | FastAPI analyzer container 연결 | 장현준 | 3
| WEDGE-EPIC-01 | WDAY-069 | execution 완료 후 analysis.request 발행 | 정관우 | 3
| WEDGE-EPIC-01 | WDAY-070 | JudgeResult 저장 구조 구현 시작 | 박성환 | 3
| WEDGE-EPIC-03 | WDAY-071 | RuleRegistry loader 구현 | 유지호 | 3
| WEDGE-EPIC-04 | WDAY-073 | Report Summary UI 구현 | 강보승 | 3
| WEDGE-EPIC-04 | WDAY-074 | Evidence Card evidence_refs 표시 | 차지훈 | 3
| WEDGE-EPIC-05 | WDAY-075 | Analyzer queue consume 안정화 | 장현준 | 3
| WEDGE-EPIC-01 | WDAY-076 | AnalysisJob 상태 전이 구현 | 정관우 | 3
| WEDGE-EPIC-01 | WDAY-077 | issue/finding 저장 mapper 구현 | 박성환 | 3
| WEDGE-EPIC-03 | WDAY-078 | P0 Rule 3개 구현 | 유지호 | 3
| WEDGE-EPIC-04 | WDAY-079 | Top Issues UI 구현 | 강보승 | 3
| WEDGE-EPIC-04 | WDAY-080 | WebSocket run progress event 1차 | 차지훈 | 2
| WEDGE-EPIC-05 | WDAY-081 | Analyzer timeout/log 처리 | 장현준 | 3
| WEDGE-EPIC-01 | WDAY-082 | 분석 완료 후 run.analysis_status 갱신 | 정관우 | 3
| WEDGE-EPIC-01 | WDAY-083 | Report Summary API 구현 | 박성환 | 3
| WEDGE-EPIC-03 | WDAY-084 | P0 Rule 2개 추가 + LLM explanation 1차 | 유지호 | 3
| WEDGE-EPIC-04 | WDAY-085 | 첫 Judge Report 사용자-facing 리뷰 | 강보승 | 3
| WEDGE-EPIC-04 | WDAY-086 | Report UI bug fix | 차지훈 | 3
| WEDGE-EPIC-05 | WDAY-087 | Infra/Runner stability check | 장현준 | 3
| WEDGE-EPIC-01 | WDAY-088 | Backend integration bug fix | 정관우 | 3
| WEDGE-EPIC-07 | WDAY-089 | Sprint 3 QA checklist 작성 | 박성환 | 3
| WEDGE-EPIC-03 | WDAY-090 | Rule 결과와 LLM 문장 검토 | 유지호 | 3
| WEDGE-EPIC-04 | WDAY-091 | 리포트 완성도 기준 정리 | 강보승 | 3
| WEDGE-EPIC-02 | WDAY-092 | Pricing Runner flow 설계 | 차지훈 | 3
| WEDGE-EPIC-05 | WDAY-093 | Runner timeout/retry 정책 초안 | 장현준 | 3
| WEDGE-EPIC-01 | WDAY-094 | Report permission 구조 설계 | 정관우 | 3
| WEDGE-EPIC-01 | WDAY-095 | Report Detail API 초안 | 박성환 | 3
| WEDGE-EPIC-03 | WDAY-096 | Pricing ScenarioPlan 작성 | 유지호 | 3
| WEDGE-EPIC-04 | WDAY-097 | Decision Map UI 구현 시작 | 강보승 | 3
| WEDGE-EPIC-02 | WDAY-098 | Pricing scenario 실행 + invalid form submit action | 차지훈 | 3
| WEDGE-EPIC-05 | WDAY-099 | Timeout/retry와 failure logging 구현 | 장현준 | 3
| WEDGE-EPIC-01 | WDAY-100 | Report 권한 체크 구현 | 정관우 | 3
| WEDGE-EPIC-01 | WDAY-101 | Nudge persistence 구조 구현 | 박성환 | 3
| WEDGE-EPIC-03 | WDAY-102 | FRICTION-FORM-003 구현 | 유지호 | 3
| WEDGE-EPIC-04 | WDAY-103 | Decision Map UI 완성 | 강보승 | 3
| WEDGE-EPIC-04 | WDAY-104 | Nudge Card UI 구현 | 차지훈 | 3
| WEDGE-EPIC-05 | WDAY-105 | Runner stability check | 장현준 | 3
| WEDGE-EPIC-01 | WDAY-106 | report_share 권한/토큰 검증 | 정관우 | 3
| WEDGE-EPIC-01 | WDAY-107 | Report share API 구현 | 박성환 | 3
| WEDGE-EPIC-03 | WDAY-108 | Contrast/Target Size Rule 구현 | 유지호 | 3
| WEDGE-EPIC-04 | WDAY-109 | Report UX 문장/우선순위 검토 | 강보승 | 3
| WEDGE-EPIC-02 | WDAY-110 | Landing/Signup/Pricing E2E 통합 실행 | 차지훈 | 3
| WEDGE-EPIC-05 | WDAY-111 | Runner/Infra bug fix | 장현준 | 3
| WEDGE-EPIC-01 | WDAY-112 | 상태 전이/report API bug fix | 정관우 | 3
| WEDGE-EPIC-07 | WDAY-113 | Share URL/Report API QA | 박성환 | 3
| WEDGE-EPIC-03 | WDAY-114 | Rule 8~10개 결과 검토 | 유지호 | 3
Sprint 2 Buffer | WEDGE-EPIC-08 | WDAY-065 | 노동절 버퍼: Sprint 2 상태 정리 | 박성환 | 1
Sprint 3 | WEDGE-EPIC-08 | WDAY-115 | Feature Complete Beta 승인/보류 판단 | 강보승 | 3
| WEDGE-EPIC-04 | WDAY-116 | UI/Runner known issue 정리 | 차지훈 | 3
| WEDGE-EPIC-05 | WDAY-117 | Runner/Infra known issue 정리 | 장현준 | 3
| WEDGE-EPIC-01 | WDAY-118 | Backend known issue 정리 | 정관우 | 3
| WEDGE-EPIC-08 | WDAY-119 | Sprint 4 QA 결과/Jira 정리 | 박성환 | 3
| WEDGE-EPIC-03 | WDAY-120 | Rule 8~10개 동작 여부 정리 | 유지호 | 3
| WEDGE-EPIC-07 | WDAY-121 | Calibration 기준 설명/사례 리뷰 | 강보승 | 3
| WEDGE-EPIC-04 | WDAY-122 | WebSocket reconnect 설계 | 차지훈 | 3
| WEDGE-EPIC-05 | WDAY-123 | Runner retry/logging 개선 계획 | 장현준 | 3
| WEDGE-EPIC-01 | WDAY-124 | Idempotency 설계 | 정관우 | 3
| WEDGE-EPIC-07 | WDAY-125 | Benchmark URL 후보 수집 시작 | 박성환 | 3
| WEDGE-EPIC-07 | WDAY-126 | Manual labeling sheet 초안 | 유지호 | 3
Sprint 3 Holiday | WEDGE-EPIC-08 | WDAY-072 | 어린이날 휴무: 작업 배정 없음 | 박성환 | 1
Sprint 3 | WEDGE-EPIC-07 | WDAY-127 | False positive 판단 기준 리뷰 | 강보승 | 3
| WEDGE-EPIC-04 | WDAY-128 | WebSocket reconnect 구현 | 차지훈 | 3
| WEDGE-EPIC-05 | WDAY-129 | Batch run 안정성 확인 | 장현준 | 3
| WEDGE-EPIC-01 | WDAY-130 | processed_message 구현 | 정관우 | 3
| WEDGE-EPIC-07 | WDAY-131 | Benchmark labeling 1차 진행 관리 | 박성환 | 3
| WEDGE-EPIC-07 | WDAY-132 | 자동 Rule 결과와 human label 비교 방식 정리 | 유지호 | 3
| WEDGE-EPIC-04 | WDAY-133 | Report UI polish 리뷰 | 강보승 | 3
| WEDGE-EPIC-04 | WDAY-134 | Report/UI 연동 bug fix | 차지훈 | 3
| WEDGE-EPIC-05 | WDAY-135 | Timeout/retry/logging 구현 | 장현준 | 3
| WEDGE-EPIC-01 | WDAY-136 | Soft delete 적용 | 정관우 | 3
| WEDGE-EPIC-01 | WDAY-137 | Callback 중복 처리 구현 | 박성환 | 3
| WEDGE-EPIC-07 | WDAY-138 | Rule false positive 목록화 | 유지호 | 3
| WEDGE-EPIC-07 | WDAY-139 | Threshold 조정 결과 제품 리뷰 | 강보승 | 3
| WEDGE-EPIC-04 | WDAY-140 | UI polish 및 reconnect QA | 차지훈 | 3
| WEDGE-EPIC-05 | WDAY-141 | 배포 환경 E2E 반복 실행 | 장현준 | 3
| WEDGE-EPIC-01 | WDAY-142 | Backend failure handling 보강 | 정관우 | 3
| WEDGE-EPIC-07 | WDAY-143 | Benchmark 결과 문서화 | 박성환 | 3
| WEDGE-EPIC-07 | WDAY-144 | Rule threshold 조정 v0.2 | 유지호 | 3
| WEDGE-EPIC-08 | WDAY-145 | Calibrated Beta 승인/RC 진입 판단 | 강보승 | 3
| WEDGE-EPIC-04 | WDAY-146 | Frontend known issue 정리 | 차지훈 | 3
| WEDGE-EPIC-05 | WDAY-147 | Infra/Runner known issue 정리 | 장현준 | 3
| WEDGE-EPIC-01 | WDAY-148 | Backend known issue 정리 | 정관우 | 3
| WEDGE-EPIC-07 | WDAY-149 | QA 결과 정리와 RC backlog 구성 | 박성환 | 3
| WEDGE-EPIC-03 | WDAY-150 | Rule threshold freeze 후보 정리 | 유지호 | 3
| WEDGE-EPIC-08 | WDAY-151 | RC 진입 전 기존 이슈 정리 | 박성환 | 1
| WEDGE-EPIC-08 | WDAY-152 | RC 기준/P0 bug triage | 강보승 | 3
| WEDGE-EPIC-02 | WDAY-153 | Runner/UI critical issue 점검 | 차지훈 | 3
| WEDGE-EPIC-05 | WDAY-154 | RC 배포 환경 점검 | 장현준 | 3
| WEDGE-EPIC-01 | WDAY-155 | Backend critical issue 점검 | 정관우 | 3
| WEDGE-EPIC-08 | WDAY-156 | Bug list/Known issue 문서화 | 박성환 | 3
| WEDGE-EPIC-03 | WDAY-157 | Rule threshold freeze 후보 확정 | 유지호 | 3
| WEDGE-EPIC-04 | WDAY-158 | UX/Report 최종 품질 리뷰 | 강보승 | 3
| WEDGE-EPIC-02 | WDAY-159 | Runner critical bug fix | 차지훈 | 3
| WEDGE-EPIC-05 | WDAY-160 | Infra/Runner deployment bug fix | 장현준 | 3
| WEDGE-EPIC-01 | WDAY-161 | Backend critical bug fix | 정관우 | 3
| WEDGE-EPIC-08 | WDAY-162 | API 문서/sample data 정리 | 박성환 | 3
| WEDGE-EPIC-03 | WDAY-163 | Sample report Judge 결과 검토 | 유지호 | 3
Sprint 4 / Final | WEDGE-EPIC-08 | WDAY-164 | Demo scenario 2개 확정 | 강보승 | 3
| WEDGE-EPIC-04 | WDAY-165 | UI/Runner integration test | 차지훈 | 3
| WEDGE-EPIC-05 | WDAY-166 | RC deploy | 장현준 | 3
| WEDGE-EPIC-01 | WDAY-167 | Backend smoke test | 정관우 | 3
| WEDGE-EPIC-08 | WDAY-168 | API/DB 문서 최신화 | 박성환 | 3
| WEDGE-EPIC-03 | WDAY-169 | Judge 결과 freeze | 유지호 | 3
| WEDGE-EPIC-08 | WDAY-170 | 최종 RC 승인 | 강보승 | 3
| WEDGE-EPIC-06 | WDAY-171 | MCP read tool 최소 검증 | 차지훈 | 2
| WEDGE-EPIC-05 | WDAY-172 | 배포 백업 플랜 작성 | 장현준 | 3
| WEDGE-EPIC-06 | WDAY-173 | OAuth/Security 최소 검증 | 정관우 | 2
| WEDGE-EPIC-08 | WDAY-174 | Known issue / release note 초안 | 박성환 | 3
| WEDGE-EPIC-03 | WDAY-175 | Sample report 2개 생성 | 유지호 | 3
| WEDGE-EPIC-08 | WDAY-176 | Demo script 최종화 | 강보승 | 3
| WEDGE-EPIC-04 | WDAY-177 | Backup screenshots/recording 준비 | 차지훈 | 3
| WEDGE-EPIC-05 | WDAY-178 | Final release build | 장현준 | 3
| WEDGE-EPIC-01 | WDAY-179 | Backend final smoke test | 정관우 | 3
| WEDGE-EPIC-08 | WDAY-180 | Known issue 최종 문서화 | 박성환 | 3
| WEDGE-EPIC-03 | WDAY-181 | Final sample report 검수 | 유지호 | 3
| WEDGE-EPIC-08 | WDAY-182 | 최종 발표/시연 리드 | 강보승 | 3
| WEDGE-EPIC-04 | WDAY-183 | UI/API 긴급 대응 대기 | 차지훈 | 3
| WEDGE-EPIC-05 | WDAY-184 | 배포/인프라 긴급 대응 대기 | 장현준 | 3
| WEDGE-EPIC-01 | WDAY-185 | Backend 긴급 대응 대기 | 정관우 | 3
| WEDGE-EPIC-08 | WDAY-186 | 최종 체크리스트/릴리즈 노트 관리 | 박성환 | 3
| WEDGE-EPIC-03 | WDAY-187 | Judge/Report 설명 지원 | 유지호 | 3

## 팀원정보
팀원 정보
이름 | 역할 | 운영 기준 | 색상
강보승 | Product/Tech Lead + Spring Architecture Lead | 방향성, Spring 구조, UX/Report 품질 기준, 최종 리뷰
차지훈 | Node Playwright Runner Lead + Full-stack Integration | Runner 실행 로직, ScenarioPlan 실행, WebSocket/UI 연동, MCP 최소판
장현준 | Infra Lead + Platform Reliability | RabbitMQ, S3, Docker/Jenkins, Runner 운영 안정성, 배포
정관우 | Spring Core Backend | Run/Step 상태, MyBatis, API, Queue 연동, 권한/상태 전이
박성환 | PM/Delivery Manager + Backend Support | Jira, 회의록, QA, 문서, Report/Evidence 백엔드 보조
유지호 | AI/Judge/Rule Lead | Rule Engine, Scoring, FastAPI Analyzer, LLM Explanation, Calibration

## 주차별요약
주차별 Story Point 요약
주차 | 목표 | 총 SP
Sprint 0 | 기획/설계 완료 | 10
Sprint 1 | 프로젝트 기반 구축 + 첫 브라우저 실행/Evidence | 159
Sprint 2 | Rule Engine/Report 1차 + 핵심 시나리오/Share 착수 | 144
Sprint 3 | Calibration과 RC 진입 | 146
Sprint 4 / Final | RC 최종 안정화와 최종 릴리즈/시연 | 70
| 전체 합계 | 529